**Дума городского округа**

**муниципального образования**

 **«город Саянск»**

**VIIIсозыв**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 25.04.2024 | № | 81-67-24-12 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015№ 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы» | ⎤ |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 4,21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»,

Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годов» (далее - программа) (в редакции от 17.02.2017 № 61-67-17-11, от 30.10.2017 № 71-67-17-17, от 27.06.2019 № 71-67-19-28, от 29.08.2019№ 71-67-19-38, от 26.09.2019 № 71-67-19-40, от 28.05.2020 № 71-67-20-88, от 12.03.2021 № 71-67-21-15, 26.05.2022 № 71-67-22-20, от 25.05.2023 № 81-67-23-19, от 05.06.2023 № 81-67-23-22), опубликованное в газете «Саянские зори» выпуск от 01.10.2015 № 38 (3850) (вкладыш официальной информаций, страницы 8-12), выпуск от 22.02.2017 № 7(3921) (вкладыш официальной информаций, страница 28), выпуск от 02.11.2017 № 43 (3957) (вкладыш официальной информаций, страница 9, выпуск от 04.07.2019 № 26 (4042) (вкладыш официальной информаций, страницы 4-5),выпуск от 05.09.2019 № 35 (4051) (вкладыш официальной информаций, страница 3), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информаций, страница 11), выпуск от 04.06.2020 № 22 (4089) (вкладыш официальной информаций, страница 5), выпуск от 18.03.2021 № 10 (4129) (вкладыш официальной информаций, страница 6), выпуск от 02.06.2022 № 21 (4191) (вкладыш официальной информаций, страница5), выпуск от 01.06.2023 № 21 (4242) (вкладыш официальной информаций, страница 3), выпуск от 08.06.2023 № 22 (4243) (вкладыш официальной информаций, страница 2), следующие изменения:

1.1. В таблице «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе пункты 29.9, 29.10, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.9 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Замена уличного водовода в г. Саянске Ду200 мм, L=833,7м. | 22 552,73 | 2025 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.10 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 | Замена двух ниток Ду500 мм магистрального водовода на г. Саянск, L=10 253,1м. | 229 416,62 | 2025-2029 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.12 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Замена напорного канализационного коллектора Ду300мм в г. Саянске, L= 1828,7 м. | 17 218,45 | 2025 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от насосной станции узла III подъема до насосной станции узла IV подъема | Замена двух ниток магистрального водовода Ду500мм на: г. Саянск, АО «Саянскхимпласт», Ново-Зиминской ТЭЦ, ООО «Саянский бройлер»,L= 23 968 м. | 1 095 145,00 | 2025-2037 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.14 | Капитальный ремонт водовода по ул. Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Замена уличного водовода в г. Саянске Ду300 мм, L= 762,6 м. | 19 554,26 | 2026 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.15 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до «Службы очистки сточных вод» | Замена 2- х ниток напорного канализационного коллектора Ду600мм в г. Саянске, L= 6 310,5 м. | 318 569,63 | 2025-2027 | Местный и областной <\*> бюджет |

1.2. В таблице «Мероприятия по строительству систем теплоснабжения» приложения 2 к программе пункты 20, 21,изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | Замена СН-11; установка частотного преобразователя; обвязка насоса; устройство системы электроснабжения; устройство фундамента | 9 125,55 | 2025 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 21. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона № 5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1929 м, без обработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область, г. Саянск | Замена трубопровода обратной сетевой воды от существующей теплотрассы от Павильона № 5 до ПНС на новые стальные трубопроводы того же диаметра | 137 606,19 | 2026-2028 | Местный и областной <\*> бюджет |

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- [http://www.dumasayаnsk.ru.](_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%9C%80%E7%9C%80%E7%9C%80%E2%B8%80%E6%90%80%E7%94%80%E6%B4%80%E6%84%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E3%80%80%E6%B8%84%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%B8%80)

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования городского округа муниципального

«город Саянск» образования «город Саянск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Каплин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 8 (39553) 52421